****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Составление аналитического отчета по результатам инновационной деятельности по проекту | Завершающий этап ИД | Рабочая группа | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Аналитическая справка (по установленной форме) |
| **2.** | **Кадровые условия** |
| 2.1 | Обеспечить условия для обучения участников ИП на курсах повышения квалификации по теме: «Организация Галереи в образовательной организации для решения задач художественно-эстетического и познавательного развития детей на основе интегративного подхода» | В соответствии с графиком проведения | Губкина А.Г.Слипченко Е.Н. | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2 | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров научного руководителя проекта Р.М. Чумичевой  | Дорожная карта семинаров (дистанционно) | Губкина А.Г.Слипченко Е.Н.Ромашкина И.Г. | Заведующий Кущенко Г.Н. | График участия членов рабочей группы, согласно дорожной карты |
| 2.3 | Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах художественно-эстетического развития дошкольников | В соответствии с расписанием проведения | Губкина А.Г.Слипченко Е.Н. | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Творческие работы педагогов и детей |
| 2.4 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по направлению художественно-эстетического развития дошкольников. | В течение инновационной деятельности | Губкина А.Г.Слипченко Е.Н. | Заведующий Кущенко Г.Н. | Программа мероприятия, Сертификат и/или приказ о направлении для участия  |
| **3.** | **Научно-методические условия** |
| 3.1 | Создать методический и цифровой ресурс погружения дошкольника в мир живописи (учебно-методические пособия, методические рекомендации, искусствоведческие паспорта, банк развивающих технологий, эталонные проекты занятий по приобщению к различным видами и жанрам живописи)  | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив  | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.)  | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Вебинары,Видеосюжеты,Презентации и др. |
| 3.3 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности решения задач художественно-эстетического развития детей. | Май | Рабочая группа | Педагог-психолог  | Электронный банк диагностических методик |
| **4.** | **Материальные условия** |
| 4.1 | Обеспечить развивающую среду ИП (комплектом картин с методическими рекомендациями ипаспортами картин с искусствоведческими рассказами) | к началу инновационной деятельности | Рабочая группа | Заведующий Кущенко Г.Н. | Совершенствование предметно-пространственной среды |
| 4.2 | Организовать условия в пространстве группового или специализированного помещения для проектирования галереи в детском саду с использованием репродукций комплекта (мини-музей, галерея, временная выставка и т.п.) | к началу инновационной деятельности | Рабочая группа | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Совершенствование игрового пространства |
| **5.** | **Организационно-педагогическая работа** |
| 5.1 | Координационные совещания рабочей группы ИП | Ежеквартально | Рабочая группа | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Протоколы заседаний |
| 5.2 | Организация образовательного процесса в инновационных группах  | сентябрь 2023- июнь 2025 | Педагогический коллектив | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Фото, видео - материалы образовательной деятельности |
| 5.3 | Дистанционные консультации на тему «Инновационные технологии художественно-эстетического и познавательного развития детей в пространстве Картинной галереи»  | Согласно расписания и объявлений в закрытой группе ВК | Губкина А.Г.Слипченко Е.Н. | Ответственный назначается в соответствии с тематикой консультации | Материалы консультации |
| 5.4 | Организация мероприятий для родителей «Картинная галерея на дому: что смотреть и видеть вместе с детьми» (вебинары, дни «открытых дверей», выставки детских работ и т.д) | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Рабочая группа | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 5.5 | Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Рабочая группа | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 5.6 | Участие в конкурсе: «Мир в ярких красках», организованный компанией «Луч» | согласно плану проведения мероприятий | Педагогический коллектив | Рабочая группа | Положение конкурса, дипломы победителей и участников |
| 5.7 | Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование художественно-эстетического и познавательного развития детей в соответствии с ФГОС ДО | Ежегодно июнь | Рабочая группа | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |
| 5.8 | Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Видеосюжеты,Презентации и др. |
| 5.9 | Конференция по подведению итогов инновационной деятельности | Июнь 2025 | Рабочая группа | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. |  участники конференции |
| **6.** | **Информационные ресурсы** |
| 6.1 | Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК | В течение ИД | Рабочая группа | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | <https://vk.com/vsepro_obrazovanie> <https://inott.ru/projects/kartinnaya-galereya-v-detskom-sadu/><https://vk.com/club214661235> |
| 6.2 | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о деятельности ИП | В течение ИД | Педагоги ДОО | Старший воспитатель Ромашкина И.Г. | Сайт ДОО <http://skazka3.m-kurgan.ru/dorog-besop.html> |